| 4 PROCUREMENT 4.1 GENERAL Contractor shall procure all the mechanical, civil, electrical and instrumentation Materials required for the completion of the Work (excluding Company Supplied materials), spare parts, equipments, special tools, tackles required for erection, Commissioning of the ancillary systems, maintenance, first fills, consumables and all temporary materials, equipment. The materials shall be supplied in accordance with Company specifications and standards. The Contractor shall Procure under the Contract Price all Materials for the Work including, but not limited to: • Pre-commissioning & Commissioning spare parts and consumables • Spare parts and consumables for start-up, hydrostatic test. • Special tools required for erection including hydraulic bolt tensioning equipment • Special tools and testing equipment required for maintenance of flow metering skid • Special tools and testing equipment required for maintenance of HPU operated valves and hydraulic panel • Special tools and testing equipment required for maintenance • All other consumables • Temporary equipment and facilities • Tie-in and interface materials The Contractor shall expedite, inspect, label, handle, insure, ship, import and transport to the construction site all materials required for the Work. Procurement shall generally be in accordance with the Contractor’s Procurement procedures and policies, which are to be Company Approved. The Contractor’s procurement policy shall be based on the following primary principals. i. Competitive tendering (subject to Article 7 of Document C-3 General Conditions) ii. Standardisation iii. Lowest overall life cycle costs i. Local market development 4.1.1 The Contractor's responsibilities related to the Materials shall include but shall not be limited to: a) Issue of requisitions b) Bid analysis including submission of Technical Evaluation of bids to Company and obtain approval prior to placement of Purchase Orders. c) Preparation and issue of purchase orders d) Purchasing e) Office and field expediting f) Quality assurance and inspection g) Packing, shipping, unloading, customs clearance, import duties and transportation to site h) Receipt, inspection, storage, conservation, handling and administration of all Materials at the site i) Materials and requisition control j) Vendor documentation and co-ordination k) Management of vendor's and supplier's representatives l) Preparation and maintenance of the project procurement management manual m) The Contractor shall keep the Company informed of all technical details of Materials including the Contractor's technical evaluation of bids. n) The Contractor shall refer to Document C-6 - Specifications, for supplementary general and Materials-specific procurement-related requirements. In the event of any discrepancy between the two, the Materials-specific requirements shall apply. o) Unless otherwise approved by the Company, the Contractor shall place purchase orders with the same vendors as the Contractor offered with his technical tender for the Work. p) All materials listings shall include contingency to cover for defects and wastage during construction handling, testing etc. All material supplied for the project including contingencies shall become Company’s property and shall be handed over with all certificates and documents at the time of completion. 4.2 Продавцы, утвержденные Компанией. 4.2.1 The Contractor shall not Procure any Materials or services from sources other than those specified in the Approved Lists without the prior written approval of the Company. Proposals by the Contractor to select vendors other than those listed in the Approved Lists (PDO)shall be submitted to the Company for approval. The Company reserves the right to reject such proposed/ or even approved Vendors, and in case of such rejection, the Contractor shall not Procure Materials from these vendors. 4.2.2 The Contractor shall not purchase Materials from any vendor where the possibility exists that the production of the Materials will be discontinued in the foreseeable future. 4.2.3 The Contractor shall ensure that, for the duration of the Contract, the selected vendors are capable of manufacturing and testing the Materials to the required standards. 4.2.4 Selection by the Contractor of vendors from the PDO list of approved vendors shall not relieve the Contractor of the Contractor’s responsibility for the quality and delivery of the Materials or services. 4.3 MATERIALS AND EQUIPMENT STANDARDS AND CODES (MESC) 4.3.1 Types, sizes, and qualities of Materials recognized as standard by Company are listed and coded in the ‘Materials and Equipment Standards and Code’ (MESC). The MESC information shall be derived from the latest version of the CD-ROM. 4.3.2 The Contractor shall not deviate from this Standard without the prior written approval of the Company. Should such approval be given, the Contractor shall provide crossreferencing from whatever system is implemented to the MESC system and shall mark on all relevant documents the MESC number in addition to any alternative system approved by the Company. 4.4 LOCAL FABRICATION 4.4.1 The Contractor shall ensure that all items that can be fabricated locally in Oman are neither procured nor fabricated outside Oman without the prior written approval of the Company. As a minimum the following items shall be locally fabricated: a) pre-fabricated pipe spools and pipe supports b) steel work, walkways, stairways, sunshades etc 4.4.2 The Contractor shall furnish finished designs to the local fabricators and also ensure that Materials are available to enable the above items to be fabricated in Oman. 4.5 PROCUREMENT MANAGEMENT AND PROCEDURES MANUAL 4.5.1 The Contractor shall compile and maintain an up-to-date project Procurement management manual which details the project Procurement strategy, and contains the method statement, detailed procedures specific to the Contract for all Procurement activities and specimens of all standard forms. 4.5.2 The Procurement procedures shall: a) fully reflect the requirements of the Contract with respect to use of Omani goods and services b) contain a colour code system for Material identification and segregation 4.5.3 The manual shall be submitted to the Company for approval within 30 days of the Effective Date. 4.6 PURCHASE ORDERS 4.6.1 The Contractor shall prepare and issue all purchase orders for the Materials in accordance with the requirements of the Contract. 4.7 PROCUREMENT DOCUMENTATION 4.7.1 The Contractor shall be responsible for the preparation, co-ordination and submission to the Company of Procurement documentation as required. 4.7.2 The Company reserves the right to request copies of any document produced during the Procurement phase at no extra charge to the Company. 4.8 INSPECTION AND VERIFICATION 4.8.1 The Contractor shall be responsible for all necessary inspection and test witnessing of all Materials required for the Work. 4.8.2 The Contractor shall prepare within 75 days of the Effective Date, submit for Company approval and keep updated a Materials testing and inspection programme for all relevant Materials. Fourteen days prior to each test the Contractor shall give the Company notice of the planned test date, time and location. 4.8.3 Contractor shall allow Company and Company's representatives access to witness any or all of the testing activities. However, the Company will not be obliged to witness any test. 4.8.4 The Contractor shall provide Third Party Inspection in accordance with the Contract Quality Plan and “Specification for Quality Assurance” (SP - 1171) 4.8.5 The minimum level of third party inspection shall be: a) Factory acceptance inspection and documentation review before packaging for transportation of all Materials listed in 4.8.4 above b) Witnessing of final hydrostatic testing of completed valve body and pup piece assemblies c) Witnessing of functional testing of all actuated valves, instrumentation and electrical equipment. 4.9 EXPEDITING 4.9.1 The Contractor shall perform adequate expediting to ensure timely delivery of Materials to the Construction sites in Oman. 4.9.2 The Contractor shall prepare and submit a monthly expediting report to the Company for information. The report shall include but not be limited to: a) Material description b) Purchase order number c) Supplier details d) Expected delivery date e) Required delivery date and if the expected delivery date is later than the required delivery date the Contractor shall describe in the report the actions which the Contractor is taking to rectify the situation. 4.10 PACKING AND TRANSPORTATION 4.10.1 The Contractor shall ensure that all Materials and equipment necessary for execution of the Work are delivered safely to the construction sites in Oman and in good condition. 4.10.2 The Contractor shall assess the condition of the roads and tracks over which the Materials will be transported and provide appropriate protection for the items during handling and transportation. 4.11 SHIPPING 4.11.1 The Contractor shall arrange for all necessary shipping and delivery of the Materials to Oman and shall establish and maintain proper shipping co-ordination. 4.11.2 The Contractor shall be responsible for all aspects of clearance, forwarding, and liaison in all respects with authorities which may include justification of importation of the cargo if a local Oman source exists. See also Document C-8 Procedure for Contractors Article 11. 4.11.3 The Contractor shall be responsible for establishing the necessity for and obtaining all approvals from the authorities for transportation of the Materials to the construction site. 4.11.4 Shipping dimensions and weights of each skid, crate or packaged assembly shall take into account of applicable size and weight limitations. | 4 Снабжение. 4.1 Общие сведения. Подрядчик должен обеспечивать снабжение механическим, электрическим, общестроительным и контрольно-измерительным оборудованием, материалом необходимым для выполнения работ (за исключением материалов, поставляемых Компанией), запасными частями, оборудованием, специальными принадлежностями, снаряжением, необходимым для проведения монтажных работ. Также подрядчик отвечает за ввод в эксплуатацию вспомогательных систем, их техническое обслуживание и за обеспечение первостепенным, расходным материалом и оборудованием. Материалы должны поставляться в соответствии со спецификацией и стандартами Компании. Подрядчик должен проводить обеспечение согласно сумме договора на материалы, необходимого для работы, включая помимо прочего: - Запасные части и расходные материалы для пуска наладочных работ и ввода в эксплуатацию; - Запасные части и расходные материалы для запуска и проведения гидростатического теста; - Спецприспособления необходимые для монтажа, включая гидравлическое крепежно-натяжное оборудование; - Спецприспособления и проверочное оборудование для обслуживания запорно-регулировочной трубопроводной арматуры; - Спецприспособления и проверочное оборудование для обслуживания задвижек и гидравлических панелей, которые контролируют работу насосной станции; - Спецприспособления и проверочное оборудование для проведения технического обслуживания; - Все другие расходные материалы; - Временное оборудование и установки; - Сопутствующие и промежуточные материалы. Подрядчик должен направлять, принимать, маркировать, перегружать, обеспечивать безопасность, перевозить, импортировать и доставлять до места работ весь материал, необходимый для проведения работ. Снабжение должно проводиться в соответствии с процедурами и принципами снабжения подрядчика, которые утверждаются Компанией. Политика снабжения подрядчика должна базироваться на следующих основных принципах: i. Конкурентное предложение о заключении контракта ii Стандартизация iii. Небольшая общая стоимость производства, установки и эксплуатации. І. Развитие местного рынка. 4.1.1 Обязательства Подрядчика по отношению к поставкам материалов также должны включать: a) Выписывание накладных b) Анализ предлагаемой цены, включая представление технической оценки заказа Компании и получение одобрения заказа на поставку c) Подготовка и выписывание заявки на поставку; d) Закупка e) Отработка поставок в офисе и на участке f) Страхование и проверка качества g) Упаковка, перевозка, разгрузка, пропуск через таможню, уплата пошлин на ввоз и доставка на участок. h) Приемка, проверка, складирование, консервация, уход и администрирование всех материалов на участке i) Контроль материалов и заявок на получение; j) Ведение торговой документации и координация; k) Отношения с торговыми представителями и поставщиками; l) Подготовка и ведение плана управления закупками; m) Подрядчик должен информировать компанию про все технические детали, касающиеся материалов, включая проведенную подрядчиком техническую оценку заказа n) Подрядчик должен ссылаться на Документ С6 - Спецификации, при поиске дополнительных и особых установленных требований по осуществлению закупок материалов. В случае расхождения между двумя материалами особые требования для материалов должны применяться. o) Разве только в случае одобренном Компанией, Подрядчик может подать заявку на поставку поставщику, которого Подрядчик предлагал в своем тендере на проведение работ. p) Все списки материалов должны включать в себя непредвиденные расходы на покрытие дефектов и брака во время работы по сборке, тестирования и др. Все поставляемые в ходе проекта материалы, включая запасы на непредвиденные цели, по окончанию работ переходят в собственность Компании вмести со всеми сертификатами и документами. 4.2 Поставщики, утвержденные Компанией. 4.2.Подрядчик не должен заказывать материалы и услуги из источников, которые не внесены в утвержденный список без письменного разрешения Компании. Предложения Подрядчика по выбору поставщика, неуказанного в утвержденном списке должны подаваться в Компанию для утверждения. Компания оставляет за собой право отклонить/ или одобрить предложение. В случае если компания отклонила такое предложение, то подрядчик обязан отказаться от осуществления поставок таким поставщиком. 4.2.2 Подрядчик не должен закупать материалы у поставщика, если есть вероятность прекращения поставок материалов в ближайшем будущем . 4.2.3 Подрядчик должен убедиться, что в период действия Контракта выбранный поставщик будет в состоянии производить и тестировать материалы в пределах необходимых стандартов. 4.2.4 Выбор поставщика из утвержденного списка не освобождает Подрядчика от обязанностей по контролю над качеством и обеспечения доставок материалов или услуг. 4.3 Стандарты и технические условия для материалов и оборудования (MESC). 4.3.1 Виды, размеры и качество материалов, расцененных Компанией как стандартные, приведены и прописаны в «Стандартах и технических условиях для материалов и оборудования (MESC)». Информация по стандартам и техническим условиям для оборудования и материалов должна быть взята из последней версии CD диска 4.3.2 Подрядчик не должен отступать от этих стандартов, без получения письменного разрешения Компании. Чтобы такое разрешение было дано, Подрядчик должен предоставить опровергающую информацию о какой либо системе, которая входит в стандарты и технические условия для материалов и оборудования и также должен отметить во всех соответствующих документах номер (MESC) в дополнение к любой системе, разрешенной к использованию Компанией. 4.4 Местное производство. 4.4.1 Подрядчик должен быть уверен, что все изделия, которые могут производиться в Омане, не поставляются и не изготавливаются за территорией Омана. На все это требуется письменное разрешение Компании. Как минимум следующие изделия изготавливаются в Омане: a) Готовые трубные секции и опоры для труб; b) Металлоконструкции, эстакады, лестничные марши, навесы и др. 4.4.2 Подрядчик должен представлять готовые проекты местным производителям и также удостоверяться, что вышеперечисленные материалы, произведенные в Омане, используются в производстве. . 4.5 Управление закупками и процедурное руководство. 4.5.1 Подрядчик должен составлять и следовать руководству по управлению проектными закупками, которое подробно описывает стратегию снабжения проекта и содержит проект производства работ, специфические для Контракта детальные процедуры для всех закупочных действий при всех стандартных формах снабжения. 4.5.2 Закупочные процедуры должны:: a) Полностью отражать требования контракта с преимуществом использования товаров и услуг, произведенных в Омане. b) Содержать систему цветовой кодировки для идентификации материалов и их разделения. 4.5.3 Руководство должно быть предоставлено на утверждение Компании в 30-дневный срок с момента вступления в силу. 4.6 Заявки на поставку. 4.6.1 Подрядчик должен подготавливать и выписывать все заявки на поставку в соответствии с требованиями Контракта. 4.7 Документация по закупкам. 4.7.1 Подрядчик несет ответственность за подготовку, координацию и подачу документации по закупкам Компании в случае необходимости. 4.7.2 Компания оставляет за собой право запросит копии любых документов, созданных во время осуществления поставок без каких либо дополнительных расходов для Компании. 4.8 Инспекция и верификация. 4.8.1 Подрядчик отвечает за проведение всех необходимых проверок и контрольных освидетельствований всех материалов, необходимых для работы. 4.8.2 Подрядчик должен в течении 75-ти дней с момента вступления в силу подготовить и передать Компании для утверждения и корректировки программу тестирования для всех соответствующих материалов. За четырнадцать дней до проведения проверки для каждого испытания подрядчик должен предоставить компании дату, время и место проведения испытаний. 4.8.3 Подрядчик обязан допускать до испытания или всех испытаний Компанию или её представителей. При этом Компания может не присутствовать на каждом испытании. 4.8.4 Подрядчик должен обеспечивать инспекцию третьей стороной в соответствии с планом качества и «Спецификациям по обеспечению качества». (SP - 1171) 4.8.5 Минимум для проведения инспекций третьей стороной должен включать в себя: a) Заводскую приемку и проверку документов перед осуществлением перевозки всех материалов, приведенных в п. 4.8.4 b) Присутствие на заключительном гидростатическом тесте клапанов и составных частей c) Присутствие на проверке функциональности для всех приводных клапанов, контрольно-измерительных приборов и электрического оборудования. 4.9 Отправка. 4.9.1 Подрядчик должен проводить соответствующую требованиям отправку, чтобы обеспечить своевременную доставку материалов к месту работ в Омане. 4.9.2 Подрядчик должен составлять и представлять Компании ежемесячный доклад об отправках. Доклад должен включать в себя: a) Описание материала b) Номер заявки на закупку. c) Сведения о поставщике d) Расчетная дата доставки e) Требуемая дата доставки и если расчетная дата доставки позже чем требуемая дата доставки, то подрядчик должен указать в докладе принятые им меры по улаживанию ситуации. 4.10 Загрузка и транспортировка 4.10.1 Подрядчик должен гарантировать, что все материалы, необходимые для выполнения работ, будут доставлены к месту работ в безопасности и в хороших условиях. 4.10.2 Подрядчик должен определять состояние дорог и грузовиков, посредством которых материалы будут перевозиться, и обеспечить соответствующую защиту изделий при перегрузке и транспортировке. 4.11 Морские перевозки. 4.11.1 Подрядчик должен устраивать все необходимые перевозки и доставку материалов в Оман, а также должен правильно организовывать и обеспечивать координирование во время доставки. 4.11.2 Подрядчик несет ответственность за разрешение, транспортно-экспедиторские операции и взаимодействие во всех аспектах с властями, что может включать в себя правомерность ввоза груза, при наличии местного источника в Омане. Смотри также Документ C-8 Процедуры для подрядчиков. Статья 11. 4.11.3 Подрядчик несет ответственность за налаживание необходимых связей и получение разрешения властей на транспортировку материалов к месту работ. 4.11.4 Размеры перевозок и вес каждого устройства для перегрузки, вес упаковочной тары или их совокупности должны приниматься во внимание при расчетах необходимых размеров и ограничений по весу. |
| --- | --- |